RFP

**Datové centrum**

**Praha – Zbraslav (DCZ)**

1. **kolo výběrového řízení**

**Kvalifikace**

# Obsah

[Obsah 2](#_Toc173316308)

[1. Předmět kvalifikace 3](#_Toc173316309)

[2. Obecné instrukce 3](#_Toc173316310)

[2.1. Termíny 3](#_Toc173316313)

[2.2. Kontakty 3](#_Toc173316314)

[2.3. Jazyk 4](#_Toc173316315)

[2.4. Další podmínky 4](#_Toc173316316)

[3. Popis kvalifikačních požadavků 5](#_Toc173316317)

[3.1. Reference 5](#_Toc173316318)

[3.2. Ekonomická stabilita 5](#_Toc173316319)

[3.3. Zajištění organizace projektu 6](#_Toc173316320)

[3.4. Zajištění kybernetické bezpečnosti 8](#_Toc173316321)

[4. Etapizace a harmonogram výstavby 9](#_Toc173316322)

[5. Obsah kvalifikační dokumentace 10](#_Toc173316323)

[5.1. Informace o společnosti 10](#_Toc173316327)

[5.1.1 Obecné informace 10](#_Toc173316328)

[5.1.2 Profil společnosti 11](#_Toc173316329)

[5.1.3 Reference 11](#_Toc173316330)

České radiokomunikace a.s. (dále jen „**ČRA**“ nebo „**zadavatel**“) jsou poskytovatelem televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah. Vlastníkem Českých Radiokomunikací je společnost Cordiant Digital Infrastructure Limited, jež investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky – datových center, optických sítí a vysílacích a telekomunikačních věží ve Velké Británii, Evropě a Severní Americe. 

# Předmět kvalifikace

Předmětem 1. kola výběrového řízení (dále jen „**RFP**“) je ověření způsobilosti uchazeče pro zhotovení stavby „Datové centrum Praha - Zbraslav“ (dále jen „**uchazeč**“) v areálu ČRA na adrese Jíloviště č.p. 178, 252 02, okres Praha – západ, GPS: 49°56'56.666"N, 14°22'4.462"E, katastrální území Jíloviště obce Jíloviště, převážně na pozemku parcelní číslo 505/2 (dále jen „**stavba**“ nebo „**DCZ**“).

Uchazeči, kteří splní kvalifikační požadavky, budou pozváni do 2. kola RFP, ve kterém obdrží zadávací dokumentaci (dále jen „**ZD**“) tvořenou zejména Dokumentací pro výběrové řízení (v podrobnosti Dokumentace pro provedení stavby), návrh Smlouvy o dílo, Servisní smlouvy, Commissioning DCZ – Plán uvádění do provozu, Plán BOZP zpracovaný na základě požadavků § 15 zákona č.309/2006 Sb., Požadavky na Generálního zhotovitele díla pro certifikaci LEED a další potřebné informace pro zpracování cenové a technické nabídky. Z uchazečů, kteří postoupí do 2. kola RFP, bude vybrán zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“).

Zhotovitel zajistí stavbu v režimu generálního dodavatele, tj. zajistí veškeré činnosti dle ZD, za které bude v plném rozsahu odpovědný. Stavba musí být provedena v odpovídající kvalitě tak, aby naplnila projektované požadavky v environmentální certifikaci LEED BD+C: Data Centers, certifikaci ANSI/TIA 942 Tier 3 a požadavky FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 5-32 - DATA CENTERS AND RELATED FACILITIES.

Stavbou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení pro řádné dokončení stavby nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celé stavby. Součástí stavby je i technologická část, tj. provedení všech prací, dodávek, služeb a činností v rozsahu dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto RFP, včetně provedení programu uvádění stavby do provozu – Commissioning DCZ dle ASHRAE Guideline 0-2013, ASHRAE Guideline 1.1–2007, ASTM E2947-21A, NIBS Guideline 3-2012. Příloha č. 1, projektová dokumentace k územnímu řízení, bude poskytnuta po podpisu NDA (příloha č. 2).

# Obecné instrukce



## Termíny

* **Termín vyhlášení 1. kola RFP – kvalifikace: 19.8.2024**
* **Termín podání nabídek v 1. kole RFP: 31.10.2024**
* **Termín vyhlášení 2. kola RFP – cenová a technická nabídka: 12/2024**
* **Termín uzávěrky 2. kola RFP: 03/2025**

## Kontakty

Potvrzení účasti, dotazy a požadované materiály musí být zadavateli doručena v elektronické verzi e-mailem na adresu [j.veverka@cra.cz](mailto:j.veverka@cra.cz), tel. 603 411 223.

Kontakt v případě technických dotazů:

Ing. Radek Vortel

[r.vortel@cra.cz](mailto:r.vortel@cra.cz)

Veškerou komunikaci zasílejte prosím v kopii na emailovou adresu: [j.veverka@cra.cz](mailto:j.veverka@cra.cz)

Uchazeč akceptuje, že odpovědi zadavateli na jednotlivé dotazy mohou být distribuovány všem účastníkům RFP.

## Jazyk

Všechny poskytnuté dokumenty a korespondence mezi zadavatelem a uchazečem v průběhu:

* 1. kola RFP – kvalifikace budou v českém nebo anglickém jazyce.
* 2. kola RFP – cenová a technická nabídka bude výhradně v českém jazyce. ZD bude vybraným uchazečům poskytnuta výhradně v českém jazyce.

## Další podmínky

Všechny informace jsou považovány za důvěrné. Obě strany se zavazují použít poskytnuté informace výhradně pro účely tohoto RFP a neposkytovat je třetím osobám. V této souvislosti je podmínkou účasti v RFP a předání této zadávací dokumentace podpis smlouvy o zachování důvěrnosti (dále jen „**NDA**“).

Nabídkou se pro účely tohoto 1. kola RFP rozumí veškeré poskytnuté informace ohledně splnění kvalifikace uchazeče, v této fázi neočekáváme finanční nabídku.

Uchazeč se zavazuje, že bude po celou dobu stavby zpracovávat veškeré osobní údaje, které mu ČRA poskytne, plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) (GDPR).

Nabídka a přiložené materiály budou považovány za majetek zadavatele a nebudou vráceny.

Zadavatel nenese žádné náklady spojené s přípravou nabídky, diskuse, odpovědí, prezentací nebo jednání vztažených k vyhodnocení nabídek, a to i v případě, kdy RFP zruší nebo odmítne všechny nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat všechny nebo jen některé nabídky (případně jen jejich části) a vést další jednání se všemi nebo jen některými uchazeči. Zadavatel si vyhrazuje právo ustoupit od této poptávky a odmítnout všechny přijaté nabídky kompletně nebo částečně kdykoliv před ukončením RFP.

Uchazeč bude postupovat po celou dobu stavby DCZ v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. V případě změny předpisů v průběhu výstavby či RFP si zadavatel vyhrazuje právo změnit i kvalifikační předpoklady a požadovat po uchazečích doložení souladu s touto změnou kdykoli v průběhu RFP.

Výslovně se vylučuje předsmluvní odpovědnost zadavatele ve smyslu § 1728 a 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), pokud by mu mohla v rámci RFP vzniknout.

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou zadavatele je, že uchazeč dodržuje podmínky mezinárodních sankcí ve smyslu (i) zákazu obchodování v zemích nebo teritoriích, které podléhají sankcím, (ii) neposkytování služeb jednotlivcům nebo organizacím, nebo v zemích nebo teritoriích, které podléhají sankcím, pokud by poskytnutí těchto služeb vedlo k porušení nebo obcházení sankcí, (iii) nevyvážení a nedovážení zboží ze a do zemí nebo teritorií, které podléhají sankcím, bez potřebných vládních schválení nebo licencí, pokud by neautorizovaný vývoz nebo dovoz zboží vedl k porušení nebo obcházení sankcí, (iv) nepodílení se, přímo nebo nepřímo, na žádných jiných činnostech, které by vedly k porušení nebo obcházení sankcí, a (v) nepokračování v činnostech popsaných v bodech i)-iv) v případě subjektů, zemí nebo teritorií poté, co se na ně začnou vztahovat sankce. Sankce pro účely tohoto ustanovení znamenají příkaz, zákaz nebo omezení, pokud vyplývají z:

* + Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN přijatých podle článku 41 Charty OSN,
  + Rozhodnutí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států amerických,
  + Společných pozic, společných akcí nebo jiných opatření přijatých podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice,
  + Přímo použitelných nařízení Evropské unie provádějících společnou pozici nebo společnou akci přijatou podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice,
  + Rozhodnutí přijatého podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo
  + Jiného rozhodnutí vlády nebo jiného orgánu v rámci místních jurisdikcí zahrnout osobu na národní seznam sankcí podle příslušného zákona o sankcích nebo podobného opatření.

# Popis kvalifikačních požadavků

S ohledem na vysoké požadavky kladené na stavbu očekáváme, že uchazeči budou zejména společnosti (sdružení) dodavatelů (dále jen „**konsorcia**“). V případě, že se uchazeč účastní kvalifikačního kola výběrového řízení jako konsorcium, musí sdružení prokázat společné a nerozdílné ručení účastníků sdružení ​podepsaným prohlášením o ručení ve smyslu § 1874 občanského zákoníku.

## Reference

* Uchazeč poskytne reference na významné stavby realizované v průběhu posledních 5 let i s kontakty na objednatele těchto staveb.
* Uchazeč poskytne reference na minimálně 3 realizované projekty v následujících oblastech, přičemž alespoň 1 projekt z takových 3 projektů musí být z kategorie A) a alespoň 1 projekt z takových 3 projektů musí být z kategorie B):
  + A) výstavba průmyslových, administrativních nebo budov občanské výstavby s rozpočtovými náklady min. 1,0 mld. Kč, a
  + B) výstavba datového centra o velikosti datového sálu minimálně 450 m².
* Uchazeč poskytne reference o realizaci alespoň 3 projektů certifikovaných dle programu LEED BD+C Data Centers, alternativně LEED BD+C Core and Shell.
* Uchazeč prokáže úspěšné vedení alespoň 3 projektů realizace datových center (Build only) minimálně ve fázi 3 (Výstavba) úroveň 1 – 7, který byl uváděn do provozu dle Commissioning standardu:
  + ASHRAE Guideline 0-2013,
  + ASHRAE Guideline 1.1–2007,
  + ASTM E2947-21A a
  + NIBS Guideline 3-2012.

Prokázání tohoto požadavku čestným prohlášením s uvedením organizačního diagramu projektu (viz kapitola 3.3 níže a příloha č. 3) a CV jednotlivých členů týmu na straně uchazeče. Za úspěšné splnění tohoto referenčního požadavku bude považována prokázaná shoda Referenčních projektů se všemi uvedenými požadovanými Commissioning standardy.

## Ekonomická stabilita

* Uchazeč prokáže, že má roční obrat minimálně 2,25 mld. Kč za posledních 5 let (uchazeč poskytne údaje o obratu dosaženém v posledních 5 letech, včetně účetních závěrek za roky 2018-2022).
* Uchazeč poskytne prohlášení o schopnosti poskytnout neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku na první výzvu ve výši 10 % z celkové ceny plnění k zajištění smluvního závazku na včasné, kvalitní provádění díla (Performance Bond) vystavenou renomovanou bankou registrovanou v České republice.
* Uchazeč poskytne prohlášení o schopnosti poskytnout neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku na první výzvu ve výši 5 % z celkové ceny plnění k zajištění záruky za jakost (Warranty Bond) vystavenou renomovanou bankou registrovanou v České republice platnou po dobu 60 měsíců po řádném předání a převzetí díla.
* Uchazeč poskytne prohlášení o schopnosti uzavřít stavebně-montážní pojištění typu construction all-risk (CAR) na celou budoucí hodnotu plnění .

## Zajištění organizace projektu

* Uchazeč prokáže, že disponuje projektovým týmem schopným realizovat stavbu DCZ po celou dobu jejího provádění.
* K prokázání kvalifikace uchazeč předloží seznam členů realizačního týmu pro její jednotlivé části: (i) Non-IT, (b) Stavba a (c) commissioning, kteří se budou podílet na realizaci stavby, a to bez zřetele na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo o osoby v jiném vztahu k uchazeči. Z předloženého seznamu členů realizačního týmu musí jednoznačně vyplývat, že u osob zastávajících klíčové pozice jsou splněny níže uvedené minimální požadavky na danou klíčovou pozici.
* Realizační tým musí tvořit osoby na následujících klíčových pozicích:

**a) Non-IT**

**1. Projektový manažer**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné nebo obdobné pozici na plnění alespoň jedné z významných referenčních akcí dle bodu 3.1 písmeno B) této kvalifikační dokumentace, nebo jiné zakázky naplňující znaky významné referenční akce dle bodu 3.1 písmene B) této kvalifikační dokumentace (dále jen „**obdobná zakázka B)**“),
  + min. 10 let praxe v oblasti projektového řízení,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

**2. Hlavní architekt řešení**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné nebo obdobné pozici na plnění alespoň jedné z významných referenčních akcí dle bodu 3.1 písmeno B) této kvalifikační dokumentace, nebo obdobné zakázky B),
  + min. 10 let praxe v oblasti architektury řešení datových center,
  + držitel jednoho z následujících certifikátů: ATD (Accredited Tier Designer), CTDC (Certified TIA-942 Design Consultant), CDCDP (Certified DC Design Profesional),
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné) nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

**3.** **Hlavní inženýr projektu**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné (nebo obdobné) pozici na plnění alespoň jedné z významných referenčních akcí dle bodu 3.1 písmene B) této kvalifikační dokumentace, nebo obdobné zakázky B),
  + min. 10 let praxe v oblasti inženýringu projektů,
  + osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru „technologická zařízení staveb“,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

4. **Pracovník pro servis Non-IT technologií datových center**

* + nejméně středoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné (nebo obdobné) pozici na plnění alespoň jedné z významných referenčních akcí dle bodu 3.1 písmene B) této kvalifikační dokumentace, nebo obdobné zakázky B),
  + min. 3 roky praxe v oblasti servisu Non-IT technologií datových center,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

**b) Stavba**

**1.** **Projektový manažer**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné nebo obdobné pozici na plnění významné referenční akce dle bodu 3.1 písmene A) této kvalifikační dokumentace, nebo jiné zakázky naplňující znaky významné referenční akce dle bodu 3.1 písmene A) této kvalifikační dokumentace (dále jen „**obdobná zakázka A)**“),
  + min. 10 let praxe v oblasti projektového řízení,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

**2.** **Stavbyvedoucí**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné (nebo obdobné) pozici na plnění významné referenční akce dle bodu 3.1 písm. A) této kvalifikační dokumentace, nebo obdobné zakázky A),
  + min. 10 let praxe v oblasti inženýringu projektů,
  + osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru „pozemní stavby“,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.

**c) Commissioning**

**1.** **Commissioning manažer**

* + vysokoškolské vzdělání,
  + osobní účast ve stejné nebo obdobné pozici alespoň dvou projektů realizace datových center minimálně ve fázi 3 (Výstavba) úroveň 1 – 7, které byly uváděny do provozu dle Commissioning standardu:

\* ASHRAE Guideline 0-2013

\* ASHRAE Guideline 1.1–2007

\* ASTM E2947-21A

* + min.5 let praxe v oblasti projektového řízení,
  + znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, nebo C1 dle společného evropského referenčního rámce (nebo srovnatelné), nebo znalost slovenského jazyka na stejné úrovni.
* Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jedna fyzická osoba může zastávat pouze jednu klíčovou pozici a že realizační tým musí mít pro plnění projektu alespoň 11 členů, jelikož v realizačním týmu musí být zastoupena každá klíčová pozice a fyzických osob zastávajících klíčovou pozici Pracovník pro servis Non-IT technologií datových center musí být alespoň pět (5).
* Forma zpracování seznamu členů realizačního týmu:
  + Za účelem prokázání kvalifikace dle tohoto bodu kvalifikační dokumentace předloží uchazeč vyplněné čestné prohlášení (Seznam členů realizačního týmu), které tvoří přílohu č. 3 kvalifikační dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
  + Zadavatel má právo ověřit pravdivost uchazeči poskytnutých údajů, včetně údajů o kvalifikaci uchazeče, tedy mj. též ověřit, zda se osoby uvedené v Seznamu členů realizačního týmu skutečně podílely na realizaci konkrétní významné referenční služby nebo obdobné zakázky.
  + Přílohou seznamu členů realizačního týmu budou strukturované životopisy všech členů realizačního týmu. Každý životopis musí být zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a struktuře:
    - titul, jméno a příjmení člena realizačního týmu,
    - nejvyšší dosažené vzdělání,
    - přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru,
    - uvedení významné referenční akce nebo obdobné zakázky, jíž uchazeč prokazuje kvalifikaci dle bodu 3.1 kvalifikační dokumentace, ve které člen realizačního týmu zastával pozici, kterou má při plnění zastávat dle předkládaného seznamu členů realizačního týmu a uvedení kontaktních údajů k verifikaci reference,
    - vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.
* Upozornění: Zadavatel stanoví podmínku, že uchazeč může pro realizaci tohoto projektu použít na uvedených pozicích dle tohoto bodu 3.3 této kvalifikační dokumentace pouze osoby, u kterých prokáže zadavatelem výše požadovanou kvalifikaci. Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené uchazečem v Seznamu realizačního týmu přímo osobně podílely na realizaci stavby. Změna osoby zastávající příslušnou pozici v realizačním týmu bude přípustná pouze po předchozím souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že nová osoba zastávající příslušnou pozici v realizačním týmu bude splňovat všechny požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem na danou pozici.
* Uchazeč doloží splnění požadavku na zavedení systému řízení kvality (ISO 9001, 14001, IEC 60076-1, Czech Made, apod.).
* Uchazeč poskytne informace o používaném systému pro řízení procesu realizace projektu ​

(např. Planradar, Buildaryonline, BIM 360)​. Zadavatel uvádí, že pro řízení projektu požaduje vedení stavebního deníku v elektronické podobě, evidenci změnového řízení stavby a projektové dokumentace, evidenci průběžně přijímaných opatření k zajištění kvality realizovaného projektu, evidenci všech incidentů BOZP a PO, evidenci vad a nedodělků z přejímacího řízení a evidenci podkladů pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednotném systému v elektronické podobě. Tento systém musí umožnit jednoznačnou identifikaci všech záznamů (logů) vč. sledování vývoje historie verzí záznamu.

* Uchazeč bude informovat o své politice k zajištění minimálních požadavků BOZP a PO (Příloha č. 6) a poskytne informace, jaký používá systém jejich zajištění po dobu výstavby​ ve smyslu v ČR platné legislativy. Za tímto účelem uchazeč vyplní přiložený **Dotazník BOZP**.
* Uchazeč podepíše přiložené NDA (Příloha č. 2).
* Uchazeč vyplní předložený dotazník odpovědné a udržitelné politiky (ESG) (Příloha č. 7).

## Zajištění kybernetické bezpečnosti

* Uchazeč doloží, že je držitelem některého z bezpečnostních standardů pro poskytovanou službu/dodávku (ISO 27001, SOC2 apod.) a splňuje veškeré další povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti dopadajících na kritickou infrastrukturu a její dodavatele, zejména zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „**ZKB**“), vyhlášku č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, ve znění pozdějších předpisů, jakož i všeobecné technické bezpečnostní požadavky (viz příloha č. 4). Uchazeč by měl rovněž zohlednit doporučení a metodiky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (např. základní metodiku pro řízení dodavatelů, a další podpůrné materiály k vyhlášce č. 82/2018 Sb.), jakož i návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury.
  + Uchazeč musí mít:
    - kontaktní osobu pro oblast kybernetické bezpečnosti, která bude na straně uchazeče odpovědná za plnění bezpečnostních požadavků. Stanovená kontaktní osoba bude garantovat jejich plnění a současně bude kontaktní osobou pro „Skupinu provozní a kybernetické bezpečnosti CRA“,
    - kontaktní osobou pro testování a hlášení případných bezpečnostních nedostatků, jejichž řešení bude rovněž garantovat.
  + Je požadováno, aby tyto kontaktní osoby byla kvalifikovány pro oblast kybernetické bezpečnosti dle ZKB, nebo byla certifikována dle jiného bezpečnostního standardu (např. CCNP Security, ISAC).
  + Uchazeč nesmí použít rizikové technologie, jimiž jsou:
    - Řešení obsahující technické nebo programové prostředky společností, včetně jejich dceřiných společností:
      * Huawei Technologies Co., Ltd., Šen­‑čen, Čínská lidová republika,
      * ZTE Corporation, Šen­‑čen, Čínská lidová republika,
    - Služby či produkty závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci:
      * dodavatel má sídlo v Ruské federaci, nebo je závislý na dodávkách z území Ruské federace,
      * ICT produkt nebo služba podstatná pro funkčnost spravovaného či provozovaného informačního či komunikačního systému je dodávána prostřednictvím pobočky dodavatele v Ruské federaci,
      * ICT produkt nebo služba podstatná pro funkčnost spravovaného či provozovaného informačního či komunikačního systému má svůj vývoj či výrobu lokalizované v Ruské federaci.

V rozsahu, v jakém splnění těchto požadavků nelze prokázat doložením příslušné certifikace, podepíše uchazeč Čestné prohlášení o souladu s výše uvedenými požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti (viz příloha č. 5). Zadavatel si vyhrazuje právo tyto kvalifikační předpoklady v případě potřeby změnit, a to zejména v důsledku změny právních předpisů či varování, a požadovat po uchazečích doložení souladu s touto změnou kdykoli v průběhu RFP.

# Etapizace a harmonogram výstavby

Projekt výstavby DCZ je zadavatelem rozdělen do **4 etap**. Níže uvedená skladba Stavebních objektů a Provozních souborů vychází z Dokumentace pro územní řízení a může být v dalších stupních Dokumentace upřesněna.

**1.etapa**SO 100 Objekty pozemních staveb

SO 101 Datové centrum DC1

SO 101.1 Datové centrum DC1 – modul 1

PS 101.1.1 Výtah

PS 101.1.2 Trafostanice pro modul 1 – technologické vybavení

SO 101.4 Datové centrum DC1 – komunikační modul 1

SO 101.5 Datové centrum DC1 – komunikační modul 2

SO 103 Administrativní budova

PS 103.1 Výtah

SO 104 Technologická budova – stávající objekt

PS 104.1 Hlavní rozvodny VN

SO 105 Sestava dieselagregátů

PS 105 Záložní zdroje – dieselagregáty

SO 106 Palivové hospodářství

PS 106 Palivové hospodářství

SO 107 Oplocení

SO 200 Objekty pozemních komunikací

SO 201 Komunikace a zpevněné plochy

SO 300 Zdravotně technické objekty

SO 301 Přípojka vody (stávající)

SO 305 Areálová kanalizace dešťová

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 402 Areálové rozvody VN

SO 402.1 Areálové rozvody VN pro modul 1

SO 402.2 Areálové rozvody VN pro modul 2

SO 402.3 Areálové rozvody VN pro modul 3

SO 402.4 Areálové rozvody VN pro modul 4

**2.etapa**

SO 101.2 Datové centrum DC1 – modul 2 – non IT technologie

PS 101.2.1 Výtah

PS 101.2.2 Trafostanice pro modul 2 – technologické vybavení

**3.etapa**

SO 101.3 Datové centrum DC1 – modul 3 - non IT technologie

PS 101.3.1 Výtah

PS 101.3.2 Trafostanice pro modul 3 – technologické vybavení

**4.etapa**

SO 102 Datové centrum DC2 – modul 4 – stavební část + non IT technologie

PS 102.1 Zvedací plošiny

**Předpokládaný harmonogram prací pro provedení Stavby:**

**1.etapa – 03/2025 – 12/2026 (plánované termíny mohou být změněny v případě prodlev v povolovacím řízení)**

**2.etapa - 2027**

**3.etapa – 2028**

**4.etapa – 2030**

Detailní informace o předpokládaném harmonogramu projektu budou předmětem Zadávacích podmínek 2.kola RFP.

# Obsah kvalifikační dokumentace



## Informace o společnosti

Konsorcia uvádí informace za každého člena samostatně. Kontaktní osoba zastupuje celé konsorcium.

### Obecné informace

|  |  |
| --- | --- |
| Název společnosti |  |
| Adresa |  |
| Předmět činnosti |  |
| Doba působení na trhu |  |

**Hlavní kontaktní osoba**   
(Tato osoba bude koordinátorem nabídky a případných vyjasňujících či dodatečných jednání)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Pozice/funkce |  |
| Tel. / e-mail |  |
| Adresa |  |

**Kontaktní osoba managementu**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Pozice/funkce |  |
| Tel. / e-mail |  |
| Adresa |  |

### Profil společnosti

1. Uveďte následující klíčové finanční informace o vaší společnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(v mil. Kč)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Obrat celkem za společnost |  |  |  |  |  |
| Obrat za poptávaný předmět činnosti |  |  |  |  |  |
| Čistý zisk |  |  |  |  |  |

1. Uveďte počet zaměstnanců v roce 2024: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Reference

Uveďte tři reference viz. 3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ref # 1** | **Ref # 2** | **Ref # 3** |
| Společnost |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Funkce |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Spolupráce (od – do) |  |  |  |
| Objem roční spolupráce (Kč) |  |  |  |